Obiettivo strategico e di sviluppo (2)

| N° | Motivazione (input) | Titolo Obiettivo (output) | Beneficio per l’utenza (outcome) | Peso % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obbligo di legge | Nuova procedura per i controlli sulle caldaie | Diminuzione consumi energetici per la climatizzazione degli ambienti e maggior sicurezza degli impianti |  |

| Missione | 09 |
| --- | --- |
| Obiettivo strategico | Regolamentazione dei controlli in base alle nuove normative |
| Programmao | 1 FONTI ENERGETICHE |

Articolazione in fasi operative dell’obiettivo

| N° Fase operativa | Descrizione della Fase Operativa | Indicatore di risultato | Quantità prevista | Quantità effettiva | Data prevista | Data effettiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi della nuova normativa ed individuazione dei termini di entrata in vigore e redazione di una prima bozza di proposta di nuove procedure per le verifiche impianti termici di cui alle legge n. 10/91 | Redazione proposta | 1 | 1 | 30/08/2014 | 20/08/2014 |
| 2 | Predisposizione delibera di consiglio provinciale per affidamento del servizio alla ESCO Provinciale Tuscia | Redazione Proposta D.C.P. | 1 | 1 | 30/08/2014 | 05/08/2014 |
| 3 | Stesura delle proposte provinciali da sottoporre all'approvazione degli organi provinciali. | Presentazione del nuovo regolamento | 1 | 1 | 31/12/2014 |  |

La sottoscritta Flaminia Tosini, dirigente del settore viabilità fino al 17/8/2014 ha  raggiunto gli obiettivi  nelle date indicate  fino al l’aspettativa decorrente dal 18/8/2014